## List1
PRIJEDLOG
Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 34. Statuta Grada Crikvenice (Službene novine Grada Crikvenice broj 103/21 i 219/25), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na _______sjednici održanoj ______________ godine donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI
| Naziv Programa | Procjena vrijednosti troškova | Izvor financiranja |  |  | Izvršenje | Izvor financiranja izvršenja |  |  | Opis
|  |  | Komunalna naknada | Ostali izvori | Naziv ostalih izvora |  | Komunalna naknada | Ostali izvori | Naziv ostalih izvora
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
| ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE | 200000 | 190000 | 10000 | Vodni doprinos | 134045.68 | 132605.97 | 1439.71 | Vodni doprinos | Održavanje oborinske kanalizacije odnosi se na održavanje sustava za odvodnju atmosferskih voda kojeg čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.
| ODRŽAVANJE PROMETNICA | 600162.62 | 600000 | 162.62 | DOPRINOS ZA ŠUME, NAK ZA NEZAK.IZGR.ZGRADE, POLJO.ZEMLJ. | 582038.46 | 582038.46 | 0,00 | DOPRINOS ZA ŠUME, NAK ZA NEZAK.IZGR.ZGRADE, POLJO.ZEMLJ. U | Održavanje prometnica obuhvaća sve nerazvrstane ulice i putove na području grada Crikvenice. Redovno održavanje sadrži radove na sanaciji udarnih rupa i popravci manjih površina, popravak potpornih i obložnih zidova, održavanje makadamskih cesta, sanacija kolničkog zastora frezanjem, radovi na opremi ceste, zimska služba, vertikalna i horizontalna signalizacija, popravak betonskih kolnika i stepenica, popravci nogostupa, podizanje i spuštanje okana na potrebnu visinu.
| ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 335000 | 335000 |  |  | 198231.88 | 206070.58 |  |  | Aktivnost održavanje javne rasvjete osim financiranja utroška električne energije odnosi se na održavanje stupova javne rasvjete, održavanje rasvjetnih tijela te ostale opreme na području grada Crikvenice.
| ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, PRIPADAJUĆIH OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME | 1616300.01 | 330053.25 | 159116.15 | Ostali prihodi i primici grada | 1432924.33 | 219029.12 | 148011.69 | Ostali prihodi i primici grada | U ovoj aktivnosti obuhvaćeno je održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje javnih WC-a, održavanje meteorološke stanice, održavanje dječjih igrališta i održavanje groblja.
|  |  |  | 1127130.61 | Komunalni doprinos i ostale koncesije |  |  | 1065883.52 | Komunalni doprinos i ostale koncesije
| UKUPNO: | 2751462.63 | 1455053.25 | 1296409.38 |  | 2347240.35 | 1139744.13 | 1215334.92
PROGRAM DEKORACIJE GRADA
| DEKORACIJA I ILUMINACIJA | 45500 | 45500 |  |  | 38911.25 | 38911.25 |  |  | Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za Božićne blagdane i Novogodišnje praznike. Planirana sredstva omogućuju održavanje postojećeg nivoa svjetlosne dekoracije. Svjetleća dekoracija obuhvaća cca 110 svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, 40 svjetlećih elemenata za ukrašavanje drveća i pročelja.
| UKUPNO: | 45500 | 45500 |  |  | 38911.25 | 38911.25
PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO
| ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO | 177175.8 | 177175.8 |  |  | 177175.8 | 177175.8 |  |  | Temeljem programa MO uređuju se pješački putevi i staze, izmjenjuju se rubnjaci, formiraju nogostupi, dobava i sadnja biljnog naterijala, formiranje novih zelenih površina. Formiranje novih i održavanje postojećih dječjih igrališta. Poslovi se obvaljaju temeljem ugovora sa komunalnim poduzećem Eko Murvica d.o.o.
| UKUPNO: | 177175.8 | 177175.8 |  |  | 177175.8 | 177175.8
PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA
| PROJEKT LOKALNOG PRIJEVOZA | 80000 | 80000 |  |  | 80000 | 80000 |  |  | Lokalni prijevoz na području grada Crikvenice, prijevoz putnika u javnom prometu te brodska linija Crikvenica - Šilo.
| UKUPNO: | 80000 | 80000 |  |  | 80000 | 80000
UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU
KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ
| KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ GORNJI KRAJ | 2275065 | 714876.08 | 1560188.92 | Ostali prihodi i primici grada | 2156436.61 | 1135613.13 | 1020823.48 | Ostali prihodi i primici grada | Projekt izgradnje dječjeg vrtića ‘Gornji kraj’ usmjeren je na povećanje kapaciteta predškolskog odgoja, smanjenje lista čekanja te poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga za djecu i roditelje na području Grada Crikvenice.
| KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE | 140000 | 123813.1 | 16186.9 | ostali prihodi od nefinancijske imovine grada | 99862.51 | 87082.91 | 12779.6 | ostali prihodi od nefinancijske imovine grada | Ulaganje u rasvjetu nogometnog igrališta provodi se radi povećanja kvalitete i sigurnosti sportskih aktivnosti, omogućavanja korištenja igrališta u večernjim terminima te unapređenja sportske infrastrukture uz primjenu energetski učinkovitih rješenja.
Članak 3.
Izvori financiranja za izvršenje programa utvrđeni su kako slijedi:
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
| IZVORI FINANCIRANJA | [6 empty] | IZNOS
| Komunalna naknada | [6 empty] | 2596418.23
| Vodni doprinos | [6 empty] | 10000
| Ostali prihodi i primici grada | [6 empty] | 1719305.07
| Komunalni doprinos i ostale koncesije | [6 empty] | 1127130.61
| ostali prihodi od nefinancijske imovine grada | [6 empty] | 16186.9
| DOPRINOS ZA ŠUME, NAK ZA NEZAK.IZGR.ZGRADE, POLJO.ZEMLJ. | [6 empty] | 162.62
| UKUPNO: | [6 empty] | 5469203.43
Članak 4.
Ovo izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Grada Crikvenice".
KLASA:
URBROJ:
Crikvenica,