## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
GRAD CRIKVENICA
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | GRAD CRIKVENICA |  |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021.-2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.-22.5.2025.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Kapitalni projekt | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Plan 2025. | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | 1: Održivi razvoj i jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva | 1.1.1: Razvoj gospodarstva i poduzetničke infrastrukture | Kapitalni projekt K420764 KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU U CRIKVENICI |  | 2027-12-01 | Uređena tržnica u Crikvenici | 0 | 6 | 0 | 3680000 | 1500 | izrađena projektna dokumentacija | U TIJEKU | Priprema projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole
|  |  | Aktivnost A490202 SUBVENCIJA KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE |  | kontinuirano |  |  | 3 | 3 | 7200 | 2909.25 |  | U TIJEKU | Program sufinanciranja kamata poslovnih banaka poduzetnicina iz ranijih razdoblja
|  |  | Aktivnost A490204 SUBVENCIJE PODUZETNICIMA | kontinuirana provedba aktivnosti | kontinuirano |  | 0 | 95% | 110% | 288500 | 140279.88 |  | U TIJEKU | Mjera realizirana u potpunosti, svi poduzetnici koji su udovoljili uvjetima dobili su potporu
|  |  | Aktivnost A490205 SUFINANCIRANJE RADA LAG "VINODOL", LAGUR "TUNERA" | rezultat izrađenih projekata | svibanj, 2025 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8850 | 8709.1 |  | PROVEDENO | Uplaćena članarina za članstvo u LAG-u i LAGUR-u, relizirana 3 projekta preko LAGUR-a i 1 preko LAG-a
|  |  | Aktivnost A490206 INFORMIRANJE, POTICANJE, EDUKACIJA I PREZENTACIJA PODUZETNISTVA | - | svibanj, 2025 | radionice za poduzetnike i izrada Vodiča za poduzetnike | - | 4 | 4 | 8100 | 675 |  | PROVEDENO | Održane radionice za poduzetnike, projekt Edukacijom do uspjeha i izrađen Vodič za poduzetnike
|  |  | Kapitalni projekt K440109 ReMED | - | 2026 | - | - | - |  | 100455.5 | 76906 |  | U TIJEKU | Kroz suradnju mediteranskih gradova koji sudjeluju u projektu bit će osmišljene zajedničke strategije, mjere i akcijski planovi za jačanje otpornosti i bolju prilagodbu gradova na klimatske promjene.
|  |  | Kapitalni projekt K440110 KAPITALNO ULAGANJE - STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE | izrađena strategija | gotov projekt, strategija do 2030 godine | izrađena i usvojena strategija zelene urbane obnove | - | 1 | 1 | 0 | 0 | izrađena strategija | PROVEDENO | Mjera provedena, Strategija izrađena i usvojena u 2023. g.
|  |  | Aktivnost A490203 SUFINANCIRANJE DOLASKA AVIO PRIJEVOZNIKA | poboljšanje gospodarske konkurentnosti | kontinuirano | sufinanciranje |  |  | n/p | 19947.43 | 0 |  | U TIJEKU | U 2025. izvršeno je sufinanciranje sukladno ugovoru.
2 |  | 1.2.3:Razvoj turističke infrastrukture | Kapitalni projekt K390115 KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE | zadovoljavanja potreba za sportom i tehničkom kulturom građana Crikvenice | prosinac, 2025 | broj udruga u sportu |  | 31 | 31 | 140000 | 49606.25 |  | U TIJEKU | sufinancira se redovna djelatnost 31 sportskih udruga
|  |  | Kapitalni projekt K390115 KAPITALNO ULAGANJE U KUGLANU U DRAMLJU | omogućavanje što većem broju mlađih uzrasnih kategorija bavljenje sportom i rekreacijom | prosinac, 2026. | broj korisnika u sportskoj aktivnosti |  |  | n/p | 0 | 0 |  | U TIJEKU | projekt je u pripremi
|  |  | Kapitalni projekt K390113 KAPITALNO ULAGANJE U PLIVALIŠTE | postizanja sportskih postignuća | prosinac, 2026. | broj korisnika u sportskoj aktivnosti |  |  | n/p | 0 | 0 |  | U TIJEKU | projekt je u pripremi
|  |  | Tekući projekt T360114 ODRŽAVANJE GRADSKE PLAŽE | - | 2025-12-01 | - | - | - | - | 100000 | 99987.5 |  | U TIJEKU | gradska plaža se redovno održava
|  |  | Revitalizacija zone Kotor | - |  | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Izgradnja marine | - |  | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Izgradnja bazena | - |  | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K420769 UREĐENJE PLAŽE U UVALI HAVIŠĆE | - | dovršeno | - | - | - |  | 200000 | 0 |  | PROVEDENO | Projekt je dovršen
|  |  | Kapitalni projekt K380101 KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR | - | kontinuirano | - | - | - |  | 88000 | 0 |  | U TIJEKU | Kontinuirano se ulaže u poboljšanje uvjeta muzejskog prostora
|  |  | Kapitalni projekt K380103 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORIJE KNJIŽNICE | - | kontinuirano | - | - | - |  | 1600 | 1550.98 |  | U TIJEKU | Kontinuirano se ulaže u poboljšanje uvjeta prostora knižnice, ali u 2024. nije bilo potrebe za ulaganjem
|  |  | Kapitalni projekt K380104 KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Kontinuirano se ulaže u poboljšanje uvjeta prostora ateljea, ali u 2024. nije bilo potrebe za ulaganjem
|  |  | Kapitalni projekt K380105 KAPTIALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE | - | višegodišnji projekt | - | - | - |  | 18000 | 0 |  | U TIJEKU | Kontinuirano se ulaže u poboljšanje uvjeta prostor "stare škole", ali u 2024. nije bilo potrebe za ulaganjem
|  |  | Kapitalni projekt K380107 KAPITALNO ULAGANJE U STARU ŠKOLU | - | kontinuirano | - | - | - |  | 5500 | 5259.74
|  |  | Kapitalni projekt K380110 KAPITALNO ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI | - | kontinuirano | - | - | - |  | 1400 | 0 |  | U TIJEKU | Kontinuirano se ulaže u poboljšanje uvjeta prostora u kulturi
|  |  | Kapitalni projekt K380112 KAPITALNO ULAGANJE U JAME VRTARE | - | kontinuirano | - | - | - |  | 6632.31 | 0 |  | U TIJEKU | Kontinuirano se ulaže u poboljšanje uvjeta objekata u kulturi, ali u 2024. nije bilo potrebe za ulaganjem
|  |  | Kapitalni projekt K380113 KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE | - |  | - | - | - |  | 500 | 0 |  | U TIJEKU | Kontinuirano se ulaže u poboljšanje uvjeta objekata u kulturi, ali u 2024. nije bilo potrebe za ulaganjem
|  |  | Kapitalni projekt K380114 KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ | - | višegodišnji projekt | - | - | - |  | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Kontinuirano se ulaže u poboljšanje uvjeta objekata u kulturi, ali u 2024. nije bilo potrebe za ulaganjem
|  |  | Kapitalni projekt K380157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI | - | kontinuirano | - | - | - |  | 4000 | 0 |  | U TIJEKU | Knjižni fond se redovno obnavlja
|  |  | Kapitalni projekt K380159 KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKI MUZEJ | - | kontinuirano | - | - | - |  | 500 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | Kapitalni projekt K380160 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MANIFESTACIJE | - | kontinuirano | - | - | - |  | 43000 | 34385.75 |  | U TIJEKU
|  |  | Kapitalni projekt K380167 KAPITALNO ULAGANJE U GRADSKU GALERIJU | - | nije planirano 2024-2026. | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K380169 KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE | - | nije planirano 2024-2026. | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K380172 KAPITALNO ULAGANJE U OBNOVU TRADICIONALNE DRVENE BARKE | - |  | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K380301 KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 50000 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K380303 KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 230000 | 80000
|  |  | Kapitalni projekt K380304 KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKE KUĆICE | - | prosinac, 2023 | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K380305 IZGRADNJA TUNERA U DRAMLJU I JADRANOVU |  | prosinac, 2023 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K380306 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURNA DOBRA | - | prosinac, 2023 | - | - | - |  | 0 | 0
3 |  | 1.2.4. Diversifikacija turističke ponude razvojem specifičnih oblika turizma: zdravstveni, sportski, nautički,gastro, kulturni | Aktivnost A150101 PROSLAVA DANA GRADA | promocija Grada Crikvenice kroz nagrade i priznanja zaslužnim građanima pojedincima i pravnim osobama te mladim nadama, mogućnost susreta s gradovima prijateljima s kojima Grad ima potpisane sporazume o suradnji ili dugogodišnje uspješne prijateljske odnose, u RH i izvan nje | svake godine dva tjedna u mjesecu kolovozu | Broj dodijeljenih nagrada i priznanja zaslužnim građanima | 5 | 5 | 5 | 89590 | 0 |  | PROVEDENO | Postignut planirani cilj, dodijeljeno 5 nagrada
|  |  | Aktivnost A150102 PROSLAVA DANA SV. JELENE | proslava blagdana utvrđenih Statutom Grada. | svake godine u svibnju | broj održanih manifestacija | 1 | 4 | 4 | 3500 | 3490 |  | PROVEDENO | održane su 4 manifestacije
|  |  | Aktivnost A150103 PROSLAVA DANA SV. KATARINE | proslava blagdana utvrđenih Statutom Grada. | svake godine u studenom | broj održanih manifestacija | 1 | 4 | 4 | 3500 | 0 |  | PROVEDENO | Postignut planrani cilj, održane 4 manifestacije
|  |  | Aktivnost A150104 PROSLAVA DANA SV. JAKOVA | proslava blagdana utvrđenih Statutom Grada | svake godine u srpnju | broj održanih manifestacija | 1 | 4 | 4 | 3500 | 0 |  |  | Manifestacije i kulturna događanja povodom obilježavanja mjesta
|  |  | Aktivnost A150105 PROSLAVE BLAGDANA I DRUGE MANIFESTACIJE | - | tijekom godine | - | - | - |  | 354100 | 193542.3
|  |  | Aktivnost A150106 PROSLAVA MALE GOSPE | - | kontinuirano | - | - | - |  | 3500 | 0
|  |  | Aktivnost A160109 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE | - | kontinuirano | - | - | - |  | 91000 | 21103.08
|  |  | Aktivnost A280401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | - | kontinuirano | - | - | - |  | 286670 | 0
|  |  | Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE | - | kontinuirano | - | - | - |  | 187720 | 158475.74
|  |  | Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST I SUFINANC.LITERARNIH I GLAZBENIH DJELA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 19650 | 12615.71
|  |  | Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST | - | kontinuirano | - | - | - |  | 53050 | 44326.61
|  |  | Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 3300 | 135
|  |  | Aktivnost A280406 FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI | - | kontinuirano | - | - | - |  | 46000 | 43642.94
|  |  | Aktivnost A280407 ULAGANJA U ČASOPISE I NOVINE | - | kontinuirano | - | - | - |  | 4810 | 4747.88
|  |  | Aktivnost A280409 ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE | - | kontinuirano | - | - | - |  | 27194.28 | 24521.27
|  |  | Tekući projekt T280412 DAN ZA KULTURU | - | kontinuirano | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K390201 KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI | - | prosinac, 2023 | - | - | - |  | 38000 | 36287.38
4 |  | 1.3.3. Osposobljavanje javne uprave za upravljanje lokalnim razvojem | Aktivnost A110103 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | redovitog i nesmetanog funkcioniranja gradonačelnika i Gradske uprave | kontinuirano | Broj provedenih javnih nabava radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada | 18 | 18 | 8 | 427502.93 | 151829.41 |  | U TIJEKU
|  |  | Aktivnost A110107 OPĆI RASHODI GRADONAČELNIKA | redovite djelatnosti izvršnog tijela – gradonačelnika i njegovih zamjenika, a sve u cilju izvršavanja strateških ciljeva izvršnog tijela | kontinuirano | Broj pohađanih seminara | 1 | 1 | 1 | 11400 | 3263.48 |  | U TIJEKU
|  |  | Aktivnost A110108 PRORAČUNSKA ZALIHA | koristi se za financiranje nepredviđenih namjena za koje u proračunu nisu planirana sredstva ili nisu bila dostatno planirana jer ih nije bilo moguće planirati odnosno predvidjeti. Koriste se i za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda. | kontinuirano | Izvještavanje GV o korištenju sredstava proračunske zalihe | 100% | 100% | n/p | 20000 | 0 |  | U TIJEKU | nije bilo trošenja proračunske zalihe u 2024. o čemu je izvješteno sukladno Zakonu o proračunu
|  |  | Aktivnost A110202 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | - | kontinuirano | - | - | - |  | 2596750 | 934938.86
|  |  | Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | - | kontinuirano | - | - | - |  | 168150 | 90531.6
|  |  | Aktivnost A110501 OPĆI RASHODI MJESNIH ODBORA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 40450 | 7720.53
|  |  | Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 65310 | 39062.29
|  |  | Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 66000 | 19259.16
|  |  | Aktivnost A130101 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 33000 | 8940.08
|  |  | Aktivnost A130103 SAVJET MLADIH | - | kontinuirano | - | - | - |  | 4800 | 503.1
|  |  | Aktivnost A130104 MEĐUNARODNA SURADNJA I SURADNJA S GRADOVIMA PRIJATELJIMA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 20500 | 1168.29
|  |  | Tekući projekt T130101 IZBORI | - | po održanom izboru | - | - | - |  | 55800 | 30717.56
|  |  | Aktivnost A140101 REDOVNE AKTIVNOSTI NACIONALNIH MANJINA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 4200 | 3758
|  |  | Aktivnost A140102 PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 1200 | 0
|  |  | Tekući projekt T510201 FINANCIRANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA | - |  | - | - | - |  | 8200 | 8200
|  |  | Aktivnost A190101 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 5000 | 0
|  |  | Aktivnost A420201 DEKORACIJA I ILUMINACIJA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 45500 | 10691.25
|  |  | Aktivnost A210104 UKLJUČIVANJE JAVNOSTI U PRORAČUNSKI PROCES | - | kontinuirano | - | - | - |  | 2000 | 990
|  |  | Tekući projekt T440201 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU | - | kontinuirano | - | - | - |  | 21300 | 0
|  |  |  | - | u roku otplate kredita | - | - | - |  | 106500 | 102001.35
|  |  | Tekući projekt T220303 OTPLATA KRATKOROČNIH KREDITA | - | u roku otplate kredita | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Tekući projekt T220305 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2017. GODINE | - | u roku otplate kredita | - | - | - |  | 275000 | 127428.04
|  |  | Tekući projekt T220309 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2021. GODINE | - | u roku otplate kredita | - | - | - |  | 166500 | 82439.8
|  |  | Tekući projekt T220310 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2020 GODINE - ESB | - | u roku otplate kredita | - | - | - |  | 590000 | 292392.74
|  |  | Tekući projekt T220311 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2020 GODINE - HBOR | - | u roku otplate kredita | - | - | - |  | 27500 | 13009.36
|  |  | Aktivnost A470302 UPRAVLJANJE IMOVINOM | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 107000 | 82681.77
|  |  | Aktivnost A470303 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Aktivnost A480203 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 199200 | 80232.71
|  |  | Kapitalni projekt K310101 ULAGANJE U OPREMU ZA RAD U JLS | - | kontinuirano | - | - | - |  | 13800 | 6368.75
|  |  | Kapitalni projekt K410401 STRATEŠKI DOKUMENTI RAZVOJA GRADA CRIKVENICE | - | kontinuirano | - | - | - |  | 15000 | 9000
|  |  | Kapitalni projekt K410403 PROVEDBA STRATEGIJE TURIZMA KAPITALNO - TZ GRADA CRIKVENICE | [6 empty] | 51000 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K450201 STJECANJE OSTALE IMOVINE | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 300000 | 80737.68
|  |  | Kapitalni projekt K460103 NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 35000 | 27481.25
|  |  | Kapitalni projekt K490301 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 29600 | 26570.19
|  |  | Kapitalni projekt K490303 KAPITALNO ULAGANJA ZGRADA KOTORSKA | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 628813.1 | 220053.38
|  |  | Kapitalni projekt K490304 KOMPLEKS MO ZAPAD | - | kontinuirano | - | - | - |  | 150000 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K490402 LIFT ZA ULAZ U ZGRADU GRADSKE UPRAVE | - | prosinac, 2022. | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K540101 PODUZETNIČKI INKUBATOR | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 0 | 0
5 |  | 1.4.2.Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture | Kapitalni projekt K440101 KAPITALNO ULAGANJE U STUDIJE | rezultat izrađene studije | svibanj, 2025 | broj izrađenih idejnih rješenja i podloga |  | 6 | 1 | 45000 | 17125 |  | U TIJEKU | Studije se ugovaraju i izrađuju prema iskazanim potrebama, kao podloge za projektiranje,geodetske podloge, troškovnici, prometna rješenja i sl.
|  |  | Kapitalni projekt K440102 KAPITALNO ULAGANJE U SUO | rezultat izrađene studije | svibanj, 2025 | broj izrađenih studija |  | 2 | 0 | 4500 | 4250 |  | U TIJEKU | Nakon izrađene projektne dokumentacije nije bila uvjetovana izrada takve vrste studije
|  |  | Kapitalni projekt K440103 KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU | usvojeni plan | svibanj, 2025 | broj usvojenih planova |  | 3 | 3 | 120837.38 | 41937.5 |  | PROVEDENO | Izrađena su dva Urbanistička plana uređenja i Prostorni plan
|  |  | Kapitalni projekt K440104 KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 77450 | 26692.13
|  |  | Kapitalni projekt K440105 ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI PROJEKTI | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 70000 | 11906.25
|  |  | Kapitalni projekt K440107 DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 1000 | 577.76
|  |  | Tekući projekt T400601 CRESCO ADRIA | - | 2026 | - | - | - |  | 52000 | 15764.51
|  |  | Kapitalni projekt K440110 KAPITALNO ULAGANJE - STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE | - | gotov projekt, strategija do 2030 godine | - | - | - |  | 0 | 0
6 | 2. Pozitivni demografski trendovi i visoka kvaliteta života u gradu | 2.2.1. Poticanje i provedba projekata s ciljem poticanja zdravih životnih navika | Aktivnost A340104 RAD UDRUGA U ZDRAVSTVU | sufinanciranja programa udruga u zdravstvu koje provode programe koji su usklađeni s programskim načelima gradskih projekata, odnosno usklađeni s mjerama na području zdravstvene zaštite. | kontinuirano | Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira | 1 | 1 | 1 | 800 | 600 |  | PROVEDENO | sufinancira se redovna djelatnost i udruge u zdravstvu
|  |  | Aktivnost A340108 USLUGE DODATNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | financiranja rada turističke ambulante te rad ambulante u Jadranovu, te sufinanciranje programa koje provode Dom zdravlja Crikvenica, Nastavni zavod za javno zdravstvo, a sukladni su prioritetima utvrđenim u projektu Zdravi grad | kontinuirano | Broj timova turističke ambulante | 1 | 1 | 1 | 95100 | 82268.11 |  | PROVEDENO | sufinancira se jedan tim za turističku ambulantu
|  |  | Kapitalni projekt K500102 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO | nabavke opreme za pružanje hitne medicinske pomoći u cilju povećanje zdravstvenog standarda za turiste i građane grada Crikvenice | prosinac 2024. | Izvršenje kapitalnog ulaganja | 100% | 100% | 100% | 3000 | 3000 |  | PROVEDENO | Kupljena oprema za pedijatrijsku ordinaciju
|  |  | Aktivnost A340109 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA U ZDRAVSTVU | - |  | - | - | - | - | 3700 | 3200
7 |  | 2.2.3.Ulaganja u infrastrukturu za provedbu sportskih, kulturnih, umjetničkih i drugih društvenih sadržaja | Aktivnost A300101 DONACIJE KLUBOVIMA ZA REDOVNU DJELATNOST | poticanje raznovrsnosti i kvalitete ponude programa u djelatnostima javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Grada Crikvenice; | n/p | Broj udruga čiji se program financira | 32 | 32 | 32 | 415000 | 410840 |  | PROVEDENO | Financira se program u sportu ukupno 32 udruge u sportu
|  |  | Aktivnost A300103 KORIŠTENJE GRADSKE SPORTSKE DVORANE | omogućavanje što većem broju građana bavljenje sportom i rekreacijom | n/p | Broj udruga koje koriste dvoranu | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | PROVEDENO | Financira se korištenje dvorane udrugama u sportu za treniranje i održavanje utakmica
|  |  | Aktivnost A300104 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE SŠ A.BARAC | omogućavanje što većem broju građana bavljenje sportom i rekreacijom | n/p | Broj udruga koje koriste dvoranu | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |  | PROVEDENO | Financira se korištenje dvorane udrugama u sportu za treniranje i održavanje utakmica
|  |  | Aktivnost A300105 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE OŠ V.NAZOR | omogućavanje što većem broju građana bavljenje sportom i rekreacijom | n/p | Broj udruga koje koriste dvoranu | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 |  | PROVEDENO | Financira se korištenje dvorane udrugama u sportu za treniranje i održavanje utakmica
|  |  | Aktivnost A300108 DONACIJE UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE | razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjivanje, posebno mladih | kontinuirano | - | - | - |  | 6000 | 5400
|  |  | Aktivnost A300117 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA U SPORTU | - | kontinuirano | - | - | - |  | 114400 | 12806.78
|  |  | Aktivnost A300121 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE OŠ ZVONKA CARA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Aktivnost A300122 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE OSTALIH SPORTSKIH OBJEKATA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Aktivnost A300123 POTICANJE IZVRSNOSTI U SPORTU | - | kontinuirano | - | - | - |  | 49500 | 18751
|  |  | Aktivnost A300124 KORIŠTENJE SPORTSKIH DVORANA I OSTALIH SPORTSKIH OBJEKATA | omogućavanje što većem broju građana bavljenje sportom i rekreacijom | n/p | Broj udruga koje koriste dvoranu | 21 | 23 | 22 | 344100 | 118496.59 |  | PROVEDENO | Financira se korištenje dvorane udrugama u sportu za treniranje i održavanje utakmica
8 |  | 2.2.4.Podrška razvoju civilne zaštite | Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP | [6 empty] | 1193698 | 0
|  |  | Aktivnost A410304 RAD UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | [6 empty] | 132800 | 131300
|  |  | Aktivnost A410305 MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | [6 empty] | 5500 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K480101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU | [6 empty] | 76300 | 3250
|  |  | Kapitalni projekt K480102 KAPITALNA ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU | [6 empty] | 3500 | 3500
|  |  | Kapitalni projekt K480301 KAPITALNO ULAGANJE U VATROGASNI DOM | [6 empty] | 100000 | 13000
|  |  | Kapitalni projekt K530103 KAPITALNO ULAGANJE U CIVILNU ZAŠTITU I PREVENCIJU ELEMENTARNIH NEPOGODA | [6 empty] | 2700 | 0
9 |  | 2.2.5. Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi | Aktivnost A320102 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA | Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, komunalnih usluga, električne energije, jednokrane pomoći, "božićnice" za umirovljenike, ogrjev, zakup dvorane za rekreaciju umirovljenika | kontinuirano | Broj isplaćenih jednokratnih naknada umirovljenici povodom blagdana Božića | 1200 | 3300 | 2902 | 701400 | 233751.44 |  | PROVEDENO | Sukladno važećoj Odluci o socijalnoj skrbi isplaćena je božićnica umirovljenicima s područja grada Crikvenice
|  |  | Aktivnost A320105 POMOĆ STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | Aktivnosti Centra za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice, pružanje pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama | kontinuirano | Povećanje broja korisnika usluga | 70 | 70 | 65 | 351336.5 | 291114.69 |  | U TIJEKU | Skrb o starijima i nemoćnim osobama
|  |  | Aktivnost A320108 SOCIJALNA SKRB O DJECI | podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću »Radost«, nabavke dječje hrane, pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata u socijalnom programu te za porodiljine naknade, opremu za novorođenčad i jednokratne naknade za trudnice, stipendije nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima | kontinuirano | Broj isplaćenih porodiljnih naknada | 65 | 65 | 46 | 416500 | 171689.64 |  | PROVEDENO | Isplaćene naknade trudnicama po zaprimljenim zahtjevima
|  |  | Aktivnost A320110 FINANCIRANJE UDRUGA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI | - | kontinuirano | - | - | - |  | 110700 | 106900 |  | U TIJEKU | Redovno financiranje udruge
|  |  | Tekući projekt T320115 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - GC | - | 2024. | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Tekući projekt T320116 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - PUK | - | 2024. | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K510303 DOM ZA STARIJE | - | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Tekući projekt T320118 SUFINANCIRANJE POTPOMOGNUTE OPLODNJE | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K510102 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE POMOĆ U KUĆI | - | kontinuirano | - | - | - |  | 2700 | 906 |  | U TIJEKU | Zanavljanje opreme proračunskog korisnika
|  |  | Kapitalni projekt K510103 KAPITALNO ULAGANJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI | [6 empty] | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Zanavljanje opreme
|  |  | Kapitalni projekt K510105 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - PUK | - | prosinac, 2022 | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K510301 STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE | - | prosinac, 2025 | - | - | - |  | 56739.17 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K510302 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - GC | - | proisnac, 2022 | - | - | - |  | 0 | 0
10 |  | 2.3.3. Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih ustanova | Aktivnost A240401 OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | organizirati djeci mogućnost sudjelovanja na manifestacijama, nagrađivanje posebnih rezultata u njihovom školovanju, razvijati plan i program Grad Crikvenice kao Grada prijatelja djece, omogućiti izvrsnim i deficitarnim učenicima i studentima sufinanciranje troškova školovanja i sufinancirati prijevoz učenika i studenata u i izvan standarda. | kontinuirano | Broj učenika i studenata koji se stipendiraju u deficitarnom zanimanju | 15 | 15 | 15 | 3318600 | 0 |  | U TIJEKU | Osnovni program predškolskog odgoja provodi se kontinuirano putem ustamnove u vlasništvu Grada Crikvenice - Dječji vrtića Radost
|  |  | Tekući projekt T240410 STRUČNO RAZVOJNI CENTAR | unapređivanja stručnog rada u području predškolskog odgoja i stručnog usavršavanja stručnih djelatnika u dječjim vrtićima Republike Hrvatske. | kontinuirano | Educirani odgajatelji i stručni suradnici iz drugih vrtića | 23 | 0 | n/p | 0 | 0 | DA, 06/22 | PROVEDENO | Stručno razvojni centar - završen 2022.godine
|  |  | Tekući projekt T240411 PROJEKT RADOST ZA RADOST | Provođenje popodnevnog rada Dječjeg vrtića s djecom temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Projekt se je financirao iz Europskog socijalnog fonda. | 2018.-2020.g. | Povećanje broja djece obuhvaćene programom poslijepodnevnog i produljenog rada | 31 | 0 | n/p | 0 | 0 |  | NIJE POKRENUTO | Nije pokrenuto jer nije odobreno sufinanciranje od nadležnog Ministarstva putem EU fondova.
|  |  | Tekući projekt T240412 OSTALE AKTIVNOSTI | pripremu obroka za djecu koja koriste produženi boravak u svim osnovnim školama na području Grada Crikvenice. | kontinuirano | - | - | - | - | 98600 | 110988.3 |  | U TIJEKU
|  |  | Tekući projekt T240413 PROJEKT RADOST ZA RADOST 2 | Provođenje popodnevnog rada Dječjeg vrtića s djecom, nastavak na projekt RADOST ZA RADOST. | 2022. | - | - | - | - | 0 | 0
|  |  | Tekući projekt T240414 PROJEKT RIBAR(I)JA | - | prosinac, 2022 | - | - | - | - | 0 | 0
|  |  | Tekući projekt T240415 ERASMUS PLUS K1 | [5 empty] | - | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Projekt provodi Dječji vrtić Radost
|  |  | Tekući projekt T240416 EDUKATIVNE, KULTURNE I SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE | [5 empty] | - | 25711.56 | 20755 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Aktivnost A260203 MANIFESTACIJE, PROSLAVE I IZDAVAČKA DJELATNOST U SREDNJOJ ŠKOLI | - | kontinuirano | - | - | - | - | 4000 | 3057.5 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Aktivnost A270301 OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA | - | kontinuirano | - | - | - | - | 195466.69 | 162517.74 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA | - | kontinuirano |  |  |  | - | 352900 | 304000.28 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Aktivnost A270304 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE | - | kontinuirano | - | - | - | - | 13470.42 | 5635.59 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Aktivnost A270305 ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA | - | kontinuirano | - | - | - | - | 4300 | 3307.29 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Aktivnost A270306 FINANCIRANJE UDRUGA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | - | kontinuirano | - | - | - | - | 4000 | 4000 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Aktivnost A270309 DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA - PREHRANA UČENIKA | - | kontinuirano | - | - | - | - | 83000 | 0 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Aktivnost A270311 GLAZBENA ŠKOLA | - | kontinuirano | - | - | - | - | 6375.02 | 0 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Aktivnost A270313 DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA - PRODUŽENI BORAVAK | - | kontinuirano | - | - | - | - | 262000 | 0 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Aktivnost A270314 UČENIČKA ZADRUGA "ZVONČICE" | - | kontinuirano | - | - | - | - | 200 | 0
|  |  | Aktivnost A270316 NABAVKA RADNIH MATERIJALA | - | kontinuirano | - | - | - | - | 30000 | 0 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Aktivnost A270317 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA - ŠKOLE COP | - | kontinuirano | - | - | - | - | 1930000 | 0 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Tekući projekt T270315 ZNANJE ZA SVE | - | dok traje projekt | - | - | - | - | 121000 | 94436.4 |  | U TIJEKU | Projekt financiran sredstvima EU
|  |  | Tekući projekt T270316 ŠKOLSKA SHEMA | - | dok traje projekt | - | - | - | - | 10100 | 3312.06 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Tekući projekt T270317 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZLETA |  | kontinuirano |  |  |  | - | 8700 | 6300 |  | U TIJEKU | Redovna aktivnost
|  |  | Kapitalni projekt K330301 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI | - | kontinuirano | - | - | - | - | 44150 | 25702.46 |  | U TIJEKU | Zanavljanje opreme proračunskog korisnika
|  |  | Kapitalni projekt K330302 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU | - | nije planirano 2022-2025 | - | - | - | - | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K330306 PROJEKT RADOST ZA RADOST | - | nije planirano 2022-2025 | - | - | - | - | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K370504 CJELODNEVNA NASTAVA | - |  |  |  |  | - | 15000 | 12250 |  | U TIJEKU | Projekt u pripremi, prijavljen ne EU financiranje
|  |  | Kapitalni projekt K330309 KAPITALNI PROJEKT - PROJEKT RIBAR(I)JA | - | prosinac, 2022. | - | - | - | - | 0 | 0 |  | PROVEDENO
|  |  | Kapitalni projekt K330310 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ | [5 empty] | - | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K330401 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ GORNJI KRAJ | - | prosinac, 2023 | - | - | - | - | 2275065 | 2188827.06 |  | U TIJEKU | Započeta izgradnja objekta
|  |  | Kapitalni projekt K370501 UREĐENJE DVORIŠTA OŠ. ZVONKA CARA | - | prosinac, 2022 | - | - | - | - | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K370502 UREĐENJE PODRUNOG ODJELJENJA OŠ Z.CARA U THALASSOTHERAPII | - | prosinac, 2022 | - | - | - | - | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K370401 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VN U CRIKVENICI | - | kontinuirano | - | - | - | - | 39600 | 36670 |  | U TIJEKU | Redovno obavljanje opreme i investicijsko održavanje
|  |  | Kapitalni projekt K370404 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI | - | kontinuirano | - | - | - | - | 35008.31 | 26086.83 |  | U TIJEKU | Redovno obavljanje opreme i investicijsko održavanje
|  |  | Kapitalni projekt K370405 KAPITALNO ULAGANJE - GLAZBENA ŠKOLA | - | kontinuirano | - | - | - | - | 10300 | 9182.04 |  | U TIJEKU | Redovno obavljanje opreme i investicijsko održavanje
|  |  | Kapitalni projekt K370406 KAPITALNO ULAGANJE - SPORTSKI ŠKOLSKI KLUB | - | kontinuirano | - | - | - | - | 21540 | 14403.38 |  | U TIJEKU | Redovno obavljanje opreme
|  |  | Kapitalni projekt K370407 KAPITALNO ULAGANJE U UDŽBENIKE |  | kontinuirano | - | - | - | - | 23000 | 14484.47 |  | U TIJEKU | Sufinanciranje nabave školskih udžbenika
11 | 3.Energetski učinkovito i efikasno upravljanje javnom infrastrukturom | 3.1.1. Razvoj i unaprjeđenje komunalme infrastrukture | Aktivnost A360106 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | radovi na zamjeni rasvjetnih tijela i zamjeni dotrajalih stupova i prateće opreme kao i podmirenje troškova za potrošenu električne energije | kontinuirano | Postotak realizacije planiranih sredstava za ovu aktivnost (%) |  | 97% | 32.03% | 335000 | 107298.58 |  | PROVEDENO | Radovi izvedeni u cijelosti u skladu sa ugovorenim obvezama i mogućnostima.
|  |  | Aktivnost A360108 OSTALE USLUGE VEZANE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU | izrada elaborata nerazvrstanih cesta, provedba istih u katastru i gruntovnici, evidentiranje i ažuriranje evidencija komunalne infrastrukture i GIS-a Grada Crikvenice | kontinuirano | - | - | - |  | 123600 | 3309.08 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje funkcionalnosti komunalne infrastrukture
|  |  | Aktivnost A360117 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA PRIPADAJUĆIH OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME | - | kontinuirano | - | - | - |  | 1590300 | 609026.69 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje funkcionalnosti komunalne infrastrukture
|  |  | Aktivnost A380201 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 215750 | 201761.5 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje
|  |  | Aktivnost A400507 INTERVENCIJE I OSTALI RASHODI ZAŠTITE OKOLIŠA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 183800 | 165021.64 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje
|  |  | Aktivnost A430203 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO | - | kontinuirano | - | - | - |  | 177175.8 | 177175.8 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje
|  |  | Aktivnost A430204 ODRŽAVANJE KULTURNE BAŠTINE MO | - | kontinuirano | - | - | - |  | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje
|  |  | Tekući projekt T490101 PROJEKT LOKALNOG PRIJEVOZA | - | kontinuirano | - | - | - |  | 80000 | 80000 |  | U TIJEKU | koncesija za javni prijevoz na području Grada Crikvenice
|  |  | Kapitalni projekt K420708 UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 0 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | Kapitalni projekt K420709 JAVNA RASVJETA | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 40000 | 38457.97 |  | U TIJEKU | Izgradnja javne rasvjete
|  |  | Kapitalni projekt K420719 PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 80000 | 71081.78 |  | U TIJEKU | Projektiranje novih javnih površina
|  |  | Kapitalni projekt K420725 UREĐENJE GROBLJA | - | dovršeno | - | - | - |  | 332500 | 257947.54
|  |  | Kapitalni projekt K420727 ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K420732 UREĐENJE PARKOVA I DRUGIH POVRŠINA | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 450000 | 266213.32 |  | U TIJEKU | Izgradnja novih parkovnih površina
|  |  | Kapitalni projekt K420758 KAPITALNO ULAGANJE U ŠETNICE I STAZE | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Izgradnja i uređenje ovih šetnica
|  |  | Kapitalni projekt K420760 IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE U JADRANOVU | - | dovršeno | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K420763 KAPITALNO ULAGANJE GUNDULIĆEVA I P.RADIĆA | - | dovršeno | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K420764 KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU U CRIKVENICI | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 46800 | 42140 |  | U TIJEKU | Projket u pripremi
|  |  | Kapitalni projekt K420765 KAPITALNO ULAGANJE U VUKOVARSKU ULICU | - | svibanj, 2022 | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K420766 IZGRADNJA TUNERA U DRAMLJU I JADRANOVU | - | prosinac, 2023 | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K490305 NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE | - | kontinuirano | - | - | - |  | 25000 | 1030.29 |  | U TIJEKU | Sukladno potrebama izgradnja novih priključaka
|  |  | Kapitalni projekt K420801 NABAVKA URBANE OPREME | - | kontinuirano | - | - | - |  | 184500 | 117797.87 |  | U TIJEKU | Zanavljanje urbane opreme
|  |  | Kapitalni projekt K420802 KAPITALNO ULAGANJE U NADZOR JAVNIH POVRŠINA |  | prosinac, 2024 |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  | U TIJEKU | Nadzor javnih površina zbog česte devastacija
|  |  | Kapitalni projekt K420804 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U VUKOVARSKOJ ULICI |  | 2024-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | PROVEDENO | Uređenjepostojećeg igrališta
|  |  | Kapitalni projekt K430104 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO | - | svibanj, 2025 | - | - | - |  | 37835.16 | 36657.5 |  | U TIJEKU | Izgradnja novih rasvjetnih tijela
|  |  | Kapitalni projekt K530106 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNI WC | - | prosinac, 2024 | - | - | - |  | 0 | 0
12 |  | 3.1.2.Razvoj i unaprjeđenje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda | Aktivnost A360101 ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE | čišćenje i održavanje mreže odvodnje, čišćenje rešetki i slivnika, te radova na poboljšanju oborinske odvodnje. | kontinuirano | Postotak realizacije planiranih sredstava za ovu aktivnost (%) |  | 99% | 33.32% | 200000 | 66632.19 |  | PROVEDENO | Radovi izvedeni u cijelosti u skladu sa ugovorenim obvezama i mogućnostima.
|  |  | Kapitalni projekt K420717 KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA | - | dovršeno | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Oborinska odvodnja naselja Benići i Basaričekove ulice | - | kontinuirano | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Projekt Aglomeracije- izgradnja sustava odvodnje u Jadranovu | - | kontinuirano | - | - | - |  | 0 | 0
|  |  | Vodifikacija Kotora i sanacija V.S.Therapia | - | kontinuirano | - | - | - |  | 0 | 0
13 |  | 3.1.3. Izgradnja i ulaganje u infrastrukturu za učinkovito gospodarenje otpadom | Kapitalni projekt K530101 KAPITALNO ULAGANJA U SPREMNIKE |  | svibanj, 2022 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K530102 RECIKLAŽNO DVORIŠTE |  | svibanj, 2023 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K530104 SORTIRNICA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA |  | svibanj, 2025 |  |  |  |  | 2634920.1 | 547973.7 |  | U TIJEKU | Izgradnja sortirnice
|  |  | Kapitalni projekt K530107 KAPITALNO ULAGANJE U KOMPOSTANU | [6 empty] | 0 | 0 |  | U TIJEKU | projekt u pripremi
|  |  | Tekući projekt T400507 OTPAD NIJE SMEĆE |  | prosinac, 2024 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | PROVEDENO | Projekt dovršen
14 |  | 3.1.4. Ulaganje u prometnu infrastrukturu | Aktivnost A360105 ODRŽAVANJE PROMETNICA | radovi na sanaciji oštećenja na prometnicama, nogostupima i drugim javnim površinama, te potpornim ili ogradnim zidovima uz prometnice | kontinuirano | Postotak realizacije planiranih sredstava za ovu aktivnost (%) |  | 99% | 118.1% | 450000 | 531316.73 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje prometnica
|  |  | Aktivnost A430201 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA-PROMETNICA MO |  | kontinuirano |  |  |  |  | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje prometnica
|  |  | Kapitalni projekt K420704 PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA |  | svibanj, 2025 |  |  |  |  | 150000 | 13700 |  | U TIJEKU | Ulaganje u prometnice-izrada projektne dokumentacije
|  |  | Kapitalni projekt K420707 UREĐENJE PROMETNICA |  | svibanj, 2025 |  |  |  |  | 500000 | 82535.23 |  | U TIJEKU | Izgradnja prometnica
|  |  | Kapitalni projekt K420750 PARKIRALIŠTA |  | svibanj, 2025 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Izgradnja javnog parkirališta Dubračina | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Rekonstrukcija raskrižja na D8: rotor Jadranovo, raskrižje Manestri, raskrižje Sopaljska, raskrižje Selce | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Ulaganje u prometnu infrastrukturu | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Aktivnost A360107 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA | radovi na sanaciji oštećenja duž morske obale nastalim djelovanjem mora | kontinuirano |  |  |  |  | 560000 | 516733.83
|  |  | Tekući projekt A360114 ODRŽAVANJE GRADSKE PLAŽE |  | do koncesioniranja |  |  |  |  | 100000 | 99987.5 |  | U TIJEKU | Održavanje gradske plaže koja nema koncesionara
|  |  | Kapitalni projekt K420739 KAPITALNO ULAGANJE U PAZDEHOVU |  | svibanj, 2025 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K420751 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE |  | svibanj, 2025 |  |  |  |  | 150000 | 11350 |  | U TIJEKU | Ulaganje u izgradnju i uređenje plaža
|  |  | Kapitalni projekt K420761 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU JADRANOVO |  | svibanj, 2022 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K420762 EDUKATIVNA STAZA HAVIŠĆE |  | svibanj, 2025 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K420767 PARK OBALA U SELCU |  | prosinac, 2024 |  |  |  |  | 58500 | 42813.13 |  | U TIJEKU | Izgradnja parka u Selcu-projekt sufinanciran EU sredstvima
|  |  | Kapitalni projekt K420768 UREĐENJE PARKA STJEPANA RADIĆA |  | gotov projekt |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K420769 UREĐENJE PLAŽE U UVALI HAVIŠĆE |  | 2027 |  |  |  |  | 200000 | 0
|  |  | Kapitalni projekt K420770 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU KAČJAK |  | 2027 |  |  |  |  | 230000 | 0 |  | U TIJEKU | Uređenje i izgradnja plaže Kačjak
|  |  | Kapitalni projekt K530103 KAPITALNO ULAGANJE U CIVILNU ZAŠTITU I PREVENCIJU ELEMENTARNIH NEPOGODA |  | svibanj, 2023 |  |  |  |  | 0 | 0
Uređenje plažnih prostora (prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj za područja plaže Podvorska, Jadranka, Dramalj i Sapponia)
16 |  | 3.1.6. Digitalizacija upravljanja javnom infrastrukturom i uvođenje pametnih sustava | Kapitalni projekt K530201 SMART SEA STARS | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Tekući projekt T400508 ZELENA I PAMETNA CRIKVENICA |  | prosinac, 2025 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  | 3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije | Kapitalni projekt K520101 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST | priprema projekata za sufinanciranje u provođenju projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije | svibanj, 2025 | broj obnovljenih objekata |  | 5 | 7 | 55000 | 6875 |  | PROVEDENO | Za sufinanciranje izrade projekata građana, vlasnika objekata koji planiraju prijavu na sufinanciranje vezano uz energetsku obnovu njihovih objekata proveden je javni natječaj i u toku je ugovaranje takve vrste pomoći
|  |  | Kapitalni projekt K520105 KAPITALNO ULAGANJE U ENERG. UČINKOV. OŠ ZVONKA CARA |  | prosinac, 2022 | smanjeni trošak energenata |  | 75% | n/p | 0 |  | DA 12/21 | PROVEDENO | Projekt energetske obnove dovršen u skladu sa planovima i ugovorima.
|  |  | Kapitalni projekt K520106 KAPITALNO ULAGANJE U ZGRADU GRADSKE UPRAVE |  | nije planirano 2022-2025 | smanjeni trošak energenata |  | 0 | n/p | 0 |  |  | ODUSTAJE SE | Razlog odustajanja je nemogućnost dobivanja sredstava za sufinanciranje od strane fondova.
|  |  | Kapitalni projekt K520107 ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE | zamjena postojećih rasvjetnih tijela i modernizacija javne rasvjete postavljanjem led rasvjete kao energetski učinkovite | 2025-12-01 |  |  |  |  | 0 |  | DA, 05/22 | PROVEDENO | U sklopu projekta zamijenjena je 3171 svjetiljka javne rasvjete čime je smanjeno svjetlosno onečišćenje okoliša, poboljšana je sigurnost na prometnicama i značajno je smanjena potrošnja električne energije.
|  |  | Kapitalni projekt K520108 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA PROSVJETE |  | svibanj, 2022 |  |  |  |  | 800000 | 331964.73 |  | U TIJEKU | Projekt sufinanciran EU sredstvima
|  |  | Kapitalni projekt K5201045 KAPITALNO ULAGANJE U ENERG. UČINKOV. OŠ VLADIMIRA NAZORA |  | provedeno |  |  |  |  | 0 |  | DA 12/21 | PROVEDENO | Projekt energetske obnove dovršen u skladu sa planovima i ugovorima.
|  |  | Kapitalni projekt K370408 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ Z.CARA - FOTONAPON |  | prosinac, 2025 |  |  |  |  | 0 |  |  | NIJE POKRENUTO
|  |  | Kapitalni projekt K520109 KAPITALNO ULAGANJA U ENERG.UČINKOVITOST DOMA KULTURE U JADRANOVU |  | u tijeku |  |  |  |  | 1120000 | 585633.79 |  | U TIJEKU | Projekt sufinanciran EU sredstvima
|  |  | KAPITALNO ULAGANJE U ENERG.UČINKOVITOST Hrvatskog doma u Dramlju |  | 2026-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Projekt u pripremi
| Datum: | 14. veljače 2026.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | SNJEŽANA SIKIRIĆ LOKALNA KOORDINATORICA
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A5: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on F5: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on J5: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B6: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on J6: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on L6: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on M6: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on N6: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on O6: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja